软件项目规划与实施方案

爱管理——新一代 AI 驱动的软件项目管理平台

以“透明、协同、数据驱动”为核心理念，构建需求—任务—进度—质量—风险—AI 建议的一体化管理闭环

| 规划模式 | 4 名团队成员 + 多 AI 智能体（4+n） |
| --- | --- |
| 会议基准日期 | 2026 年 9 月 12 日 |
| 编制依据 | 两版规划方案 +《项目启动会会议纪要（补充版）》 |

项目团队：王晨宇、刘熠杭、李泽、陆禹畅  AI 参与：需求、计划风险、质量文档等智能体

目录

1 项目概述与建设目标

2 项目范围基线与优先级

3 项目组织、4+n 协作与决策机制

4 需求规划与用户故事管理

5 任务执行、协作与验收闭环

6 项目阶段与实施进度计划

7 技术设计原则与实施支持

8 AI 能力规划、治理与数据安全

9 质量保证、测试策略与完成定义

10 绩效监控与项目治理

11 风险管理与应对机制

12 文档交付、配置与过程归档

13 验收标准

14 会后行动项与近期工作建议

15 术语、参考资料与方案批准

1 项目概述与建设目标

1.1 项目背景与定位

“爱管理”是一款面向软件项目团队和企业项目管理场景的新一代AI驱动的软件项目管理平台。平台不以“堆叠页面和功能入口”为目标，而是围绕软件项目从需求澄清、任务拆解、计划排期、执行协作、验收关闭、风险管理到复盘分析的全过程，建立统一、可追溯、可审计的项目管理数据体系。

项目核心理念为“透明、协同、数据驱动”。透明强调项目目标、需求状态、任务责任、进度偏差和风险能够被相关角色及时感知；协同强调项目经理、成员、验收人及管理者在同一项目数据基础上工作；数据驱动强调进度、质量和风险判断应来自任务、验收、阻塞、通知和审计记录，而不是依赖口头汇报或主观印象。

1.2 项目总体目标

本期项目的总体目标是形成一条可运行、可验证的核心业务闭环：从项目建立和成员权限配置开始，逐步完成业务目标、用户活动、用户故事和任务的结构化管理，并通过故事地图、故事看板、甘特图、成员任务视图、个人工作台和项目仪表盘对同一套项目数据进行多视图展示。

人工智能能力嵌入需求详情页、任务详情页和项目仪表盘等真实业务场景，重点辅助需求拆解、智能排期、质量分析、进度预测、风险预警和效率优化。AI 仅提供建议，不替代项目成员承担最终业务责任；所有可能影响正式项目数据的关键建议均需要人工复核和确认。

1.4 项目成功的判断原则

- ①核心链路能够从需求规划一直运行到任务验收、关闭和项目分析，而不是只完成孤立页面。

- ②用户故事、任务、甘特图、成员任务图和仪表盘基于同一项目数据，关键状态变更能够同步且可追溯。

- ③角色权限、敏感数据可见范围、AI 确认机制和项目关闭阻断规则能够被实际测试。

- ④关键项目资料、AI 原始交互、人工复核和版本变更均有记录，便于过程复盘和课程/甲方验收。

2 项目范围基线与优先级

2.1 本期核心建设范围

| 编号 | 范围模块 | 本期核心内容 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 项目、用户及权限管理 | 项目建立、成员管理、角色权限、敏感资料指定可见 |
| S2 | 用户故事及需求管理 | 业务目标—用户活动—用户故事—任务四层结构；状态统一 |
| S3 | 故事地图与故事看板 | 结构化需求规划与执行状态展示，共用正式需求状态 |
| S4 | 任务及成员任务管理 | 任务创建、分配、协作、状态、验收、附件、FS 依赖 |
| S5 | 甘特图及进度管理 | 需求/任务/里程碑统一展示，进度自动汇总，健康度分析 |
| S6 | 个人工作台与通知 | 待办、逾期、待验收、被提及、近期计划；关键事件 1 分钟内通知 |
| S7 | UML 基础建模 | 平台内创建/编辑用例图、时序图，并与项目/需求/任务关联 |
| S8 | 项目风险管理 | 高/中/低三级风险；未处理/处理中/已解决/已关闭四种状态 |
| S9 | AI 辅助项目管理 | 需求拆解、排期、质量、进度预测、风险预警、效率优化 |
| S10 | 数据与质量分析 | 任务完成、总体进度、成员负载、健康度、驳回和阻塞分析 |
| S11 | AI 数据安全 | 本地化/企业私有化部署，真实项目数据不外发至公有云大模型 |

2.2 优先级切片（整合后建议）

为降低“范围过大导致核心链路无法按期完成”的风险，本整合版将会议已确认范围进一步按交付优先级切片。该切片不改变甲方确认的功能边界，仅用于团队内部控制投入顺序。

| 优先级 | 定位 | 建议内容 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 核心闭环 | 必须先打通 | 项目/权限、需求层级、故事看板、任务与验收、甘特图、基础风险、数据一致性 | 未完成 P0 时，不以新增扩展功能替代核心链路 |
| P1 治理增强 | 在 P0 稳定后完成 | 个人工作台、通知、数据分析、基础 UML、AI 需求拆解与排期、AI 风险提示 | 核心数据模型与权限边界已稳定 |
| P2 优化增强 | 时间允许时优化 | AI 质量/效率建议、仪表盘体验、交互细节、报表表现、性能与易用性优化 | 候选验收前仍有可控余量 |

2.3 明确后置范围

更复杂的成员技能匹配、任务并行度、请假安排等高级智能排期因素；

“开始—开始”“完成—完成”“开始—完成”等复杂任务依赖；

独立缺陷管理模块；

高级、专业 UML 建模能力；

个人工作台自定义首页和独立个人统计报表；

独立 AI 助手页面；

外部公有云大模型服务接入；

其他未经甲方后续安全评估和书面确认的扩展能力。

2.4 假设与约束

| 维度 | 整合后的规划口径 |
| --- | --- |
| 范围 | 以会议纪要确认范围为基线；任何新增需求必须经过变更评审，不得以“实现容易”为理由擅自扩项。 |
| 进度 | 规划成果先使用 D1-D10 相对日程；8 周日历为内部实施建议，实际节点随课程和团队安排确认。 |
| 人员 | 4 名人工成员 + 多 AI 智能体，项目负责人可按后续轮次轮换；角色分工为建议，最终由团队确认。 |
| 预算 | 学生项目暂不设置独立采购预算；涉及付费软件、服务或部署资源时另行确认。 |
| 技术 | 甲方不限定具体技术栈；前端、后端、数据库、部署方式及版本在技术设计阶段确定并形成记录。 |
| 接口 | 本期不强制建设邮件、短信、企业 IM 等复杂外部集成，站内通知为核心。 |
| AI 安全 | 产品真实运行数据只能进入本地化或企业私有化 AI 能力；不得外发真实项目数据。 |

3 项目组织、4+n 协作与决策机制

3.1 4+n 团队组织模式

会议最终决议采用“4 名团队成员 + 多 AI 智能体”的 4+n 协作模式。人工成员承担范围、需求、技术、质量和最终决策责任；AI 智能体用于提升需求拆解、排期分析、风险识别、质量检查和文档整理效率。为保持外部文档简洁，可将多个智能体统一抽象为“AI 项目助理”，但内部仍按能力域进行分工和记录。

| 角色 | 建议负责人 | 核心职责 | 主要成果/责任边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轮值项目负责人 | 王晨宇（建议） | 范围、优先级、计划、里程碑、沟通、风险协调、关键 AI 结果确认 | 项目计划、WBS、风险清单、变更结论、最终评审；承担组织与确认责任 |
| 产品/需求负责人 | 刘熠杭（建议） | 需求澄清、角色权限、业务目标/用户活动/用户故事、验收口径 | 需求清单、故事地图、需求澄清记录；负责业务内容复核 |
| 技术与建模负责人 | 李泽（建议） | 架构、数据、权限、核心模块、关键流程、UML、私有化 AI 技术评估 | 架构说明、接口/数据方案、UML、可运行版本；负责技术可行性复核 |
| 质量/配置与数据负责人 | 陆禹畅（建议） | 测试计划、质量检查、通知验证、数据口径、AI 记录、过程归档 | 测试记录、质量分析、配置清单、归档索引、自评材料 |
| AI 智能体组 | 需求/计划风险/质量文档等 | 需求拆解、排期、风险预警、测试/一致性检查、文档归档建议 | 只能给建议与分析，不拥有最终决策权，不直接写入正式数据 |

3.2决策分层

| 决策类型 | 主要提出者 | 复核/确认者 | 原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求范围与优先级 | 产品/需求负责人 | 项目负责人，必要时甲方确认 | 以会议纪要和已确认需求记录为最终依据 |
| 技术方案与数据模型 | 技术负责人 | 项目负责人 + 相关模块负责人 | 不得以技术便利反向修改已确认业务需求 |
| 进度与里程碑调整 | 项目负责人 | 团队评审 | 优先缩减次优先级内容，不降低 P0 验收标准 |
| AI 拆解/排期/风险建议 | AI 智能体 | 对应负责人 + 项目负责人 | 未经确认不得进入正式数据 |
| 验收与发布结论 | 质量负责人组织 | 项目负责人/验收人 | 必须有测试或评审证据，不以主观印象替代 |

3.3协作节奏

项目协作过程中，每日安排 15 分钟同步，重点沟通昨日完成情况、今日计划及当前阻塞事项，并明确阻塞项负责人和预计解除时间；每周五组织阶段演示，展示本周最高优先级的可运行成果，对照原计划复盘进度偏差并及时调整下一周安排；同时，在范围基线、设计评审、核心闭环、候选验收和最终交付等关键节点组织里程碑评审并形成正式结论。项目全过程产生的需求、规划、设计、AI 原始交互、测试、验收、风险及总结材料均采用统一的版本命名和归档方式，确保项目过程可追踪、成果可复核。

4 需求规划与用户故事管理

4.1 需求组织原则

需求统一按“业务目标—用户活动—用户故事—任务”四层组织。业务目标和用户活动作为独立管理层级维护名称、描述、排序和状态；用户故事作为可交付、可验收的需求单元；任务承担实际执行。故事地图用于“规划和排序”，故事看板用于“执行和状态”，二者必须共用同一正式需求状态。

4.2 用户角色与权限原则

项目采用分角色权限管理机制，其中项目经理负责创建项目、配置成员与角色、维护需求与计划、确认关键 AI 建议，并查看项目级分析结果；项目成员默认可查看本项目中的非敏感需求和任务，但只能编辑本人负责或参与协作的任务；管理者可在授权范围内查看项目全局信息，包括进度、健康度、风险及相关分析结果；普通用户则仅能在授权范围内查看相关项目信息。对于敏感需求、任务或项目资料，可由项目经理设置为仅指定成员可见，以保障项目数据的访问安全。

4.3 用户故事地图的使用方式

用户故事地图以用户完成软件项目管理工作的主流程为横轴，以关键用户故事和后续迭代为纵向层次。整合后建议将“让项目全过程透明可感”作为业务目标，将项目建立、需求规划、任务协同、进度治理、个人协作和智能辅助决策作为主活动，从而保证业务价值、用户行为和功能实现之间具有清晰映射。

图 1  爱管理软件项目用户故事地图（整合简化版）

4.4 核心用户故事清单

| 编号 | 角色 | 用户故事（简化表述） | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 项目经理 | 创建项目并添加成员 | 建立独立项目工作空间 |
| US-02 | 项目经理 | 设置成员权限及敏感资料可见范围 | 控制资料与操作边界 |
| US-03 | 项目经理 | 建立业务目标、用户活动和用户故事 | 结构化梳理需求与业务价值 |
| US-04 | 项目经理/成员 | 通过故事看板查看和调整需求状态 | 使规划与执行状态同步 |
| US-05 | 项目经理 | 把用户故事拆成任务并安排负责人/验收人 | 形成可执行工作 |
| US-06 | 项目经理 | 通过甘特图查看需求、任务和里程碑 | 进行排期和进度管控 |
| US-07 | 项目经理 | 查看成员任务图和负载 | 合理分配任务 |
| US-08 | 项目成员 | 查看个人待办并更新任务状态/进度 | 保持执行信息透明 |
| US-09 | 验收人 | 验收任务并记录通过/驳回 | 形成质量依据 |
| US-10 | 项目经理/管理者 | 查看进度、健康度和风险 | 及时发现项目偏差 |
| US-11 | 项目经理 | 使用 AI 拆解需求并确认后应用 | 降低需求拆解成本 |
| US-12 | 项目经理 | 使用 AI 生成排期建议并人工确认 | 发现排期冲突与延期风险 |
| US-13 | 项目经理/管理者 | 使用 AI 分析质量、进度、风险和效率 | 辅助项目决策 |
| US-14 | 项目成员 | 接收任务分配、@提及、逾期、验收和风险通知 | 避免遗漏关键协作事项 |
| US-15 | 项目团队 | 在线创建用例图和时序图并关联项目数据 | 保持需求与设计可追踪 |

4.5 需求到任务的追踪示例

以 US-07“项目经理查看成员当前任务负载，以便合理分配任务”为例，可拆分为获取项目成员列表、统计每名成员未关闭任务、展示成员与任务关联状态、查看单个成员任务详情，以及由 AI 识别明显任务积压并给出优化建议。通过这种方式，故事地图、任务、成员任务图、甘特图和仪表盘能够围绕同一需求建立可追溯关系。

| 子任务 | 内容 | 关联视图/能力 |
| --- | --- | --- |
| T7.1 | 获取项目成员列表 | 成员任务图 |
| T7.2 | 统计每名成员未关闭任务 | 成员任务图 / 数据分析 |
| T7.3 | 展示成员与任务关联及任务状态 | 成员任务图 |
| T7.4 | 支持查看单个成员任务详情 | 成员任务图 / 任务详情 |
| T7.5 | AI 识别明显任务积压并给出优化建议 | AI 效率优化 / 仪表盘 |

4.6 需求变更与进入开发条件

为了防止需求在开发过程中不断漂移，建议每条进入迭代的用户故事至少满足：业务价值明确、角色明确、验收口径明确、优先级明确、依赖和敏感性已识别；如果涉及 AI、权限或跨视图同步，还需写明人工确认点和一致性要求。

新增或重大变更需求应形成简要变更记录，至少包含业务价值、影响模块、工作量、风险、计划影响和是否改变验收标准，并由项目负责人组织评审。已进入核心闭环的需求如发生重大变化，应先更新需求记录，再同步 WBS、甘特图、测试用例和相关文档。

5 任务执行、协作与验收闭环

5.1 任务生命周期与状态

任务固定使用“未开始、进行中、阻塞中、已暂停、已完成、已关闭”六种状态。建议将“已完成”理解为执行人认为工作已完成并提交验收，“已关闭”表示验收通过且相关资料已经完整归档。这样可避免把开发完成与业务验收混为一谈。

5.2 任务创建、依赖和附件约束

创建任务时必须指定验收人，验收人从项目经理或关联需求提出人中选择。

本期基础依赖仅支持 Finish-to-Start（完成—开始），前置任务关闭/完成条件满足后，后续任务方可开始。

附件单文件不超过 10MB，仅允许规定的图片、PDF、Word、Excel、ZIP 等类型。

任务进入“阻塞中”时必须填写阻塞原因和必要说明，作为风险识别与质量分析的重要数据来源。

5.3 验收与返工闭环

验收人应根据用户故事或任务中定义的验收条件执行验收。验收通过后任务进入关闭流程；验收驳回时应记录原因，任务返回执行阶段并在修复后重新提交。项目质量分析不单独建设缺陷模块，而是优先使用验收驳回记录和阻塞原因形成质量信号。

5.4 工作台与协作通知

个人工作台固定提供个人待办、逾期任务、待验收事项、被提及信息和近期计划。站内通知覆盖任务分配、@提及、逾期、验收结果、风险预警和关键节点提醒，目标为相关事件发生后 1 分钟内送达；通知结果应保留必要记录，以便测试和问题追踪。

5.5 多视图一致性

故事地图、故事看板、甘特图、成员任务图、个人工作台和项目仪表盘必须基于统一数据模型。看板调整需求状态、任务更新进度、验收关闭、风险状态变化等关键操作需要同步影响相关视图，并保留必要的变更或审计记录。整合版建议把“多视图一致性回归测试”设置为每次候选版本的固定测试项。

6 项目阶段与实施进度计划

6.1 分阶段实施方式

| 阶段 | 主要工作 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| A 项目启动 | 确认背景、目标、范围、角色、协作原则和资料规则 | 启动会纪要、项目目标与范围基线 |
| B 需求规划 | 角色权限、业务目标、用户活动、用户故事、优先级、验收口径 | 需求清单、用户故事地图、澄清记录 |
| C 项目规划 | WBS、依赖、负责人、里程碑、甘特图、4+n 团队规划 | WBS、甘特图、团队规划、风险初版 |
| D 技术设计 | 模块划分、数据/权限设计、关键流程、用例图、时序图 | 系统架构、数据方案、UML、原型/接口方案 |
| E 若干迭代 | 按核心链路逐步实现并联调：需求→任务→排期→执行→分析→AI | 可运行增量、测试记录、AI 建议确认记录 |
| F 验收与总结 | 范围、质量、进度、风险、AI 表现、团队贡献评估 | 候选验收、最终验收、自评报告、项目总结 |

6.2 双层时间规划

第一层为“规划成果相对日程”：在最终课程提交日期尚未确认时，使用 D1-D10 组织用户角色与权限分析、需求澄清、用户故事地图、WBS、甘特图、4+n 团队规划和技术设计等工作。D1 对应启动会后的第一个工作日，其余任务按依赖顺序平移。

第二层为“实施推进建议窗口”：若课程和人员安排允许，可按 2026 年 9 月 14 日—11 月 6 日的 8 周窗口推进开发、联调、候选验收和最终交付。该日期属于内部建议，不替代教师/甲方最终确认节点。

6.3 里程碑

| 里程碑 | 目标 | 完成标志 | 建议日期/口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 范围基线 | 统一范围和分工 | 需求清单、故事地图骨架、团队分工、首版风险台账齐备 | 建议 9 月 18 日前 / 或 D1-D2 |
| M2 设计评审 | 稳定数据、权限、安全和原型 | 数据模型、权限边界、核心原型、技术风险完成评审 | 建议 9 月 25 日前 / 或 D3-D5 |
| M3 核心闭环 | 打通 P0 主链路 | 项目→需求→任务→验收→甘特→风险可运行 | 建议 10 月 16 日前 |
| M4 候选验收 | 进入集中验收 | 核心缺陷/阻断问题已处理，文档基本齐备 | 建议 10 月 30 日前 |
| M5 最终交付 | 完成验收和归档 | 最终验收、交付材料、自评与归档完成 | 建议 11 月 6 日前 |
| M6 规划成果评审 | 课程/实验成果完整 | AI 原始记录、用户故事地图、甘特图、4+n 规划、UML、自评材料完整 | 以课程要求为准 |

图 2  项目周实施甘特图

6.4 关键依赖顺序

需求未确认前，不得用技术方案反向替代业务需求；AI 建议不得绕过人工确认成为正式计划。出现进度偏差时，应优先调整 P1/P2 范围、资源顺序或非关键交互细节，而不是降低 P0 核心闭环的验收标准。

7 技术设计原则与实施支持

7.1 技术设计原则

甲方目前不限定具体前端、后端、数据库、部署方式和版本，因此本方案不预设具体技术栈。技术设计阶段应围绕“可运行、可复现、数据一致、权限清晰、便于团队协作和演示”进行选型，并将最终技术栈、版本、部署拓扑和依赖写入系统设计文档。

统一数据模型：需求、任务、里程碑、风险、成员、验收等核心对象应有稳定主键与明确关联关系。

权限前置：权限和敏感可见范围应在核心业务开发前确定，避免后期大规模返工。

事务与一致性：关键状态更新应保证相关数据同步，必要时使用事务或等价的一致性机制。

可审计：需求状态、关键任务状态、验收、风险、AI 建议确认等操作应保留必要记录。

7.2 UML 与设计追踪

本期要求平台内具备基础在线 UML 绘图能力，至少支持用例图和时序图。UML 图需要能够关联项目、业务目标、用户活动、用户故事或任务。上传图片可以作为补充，但不能替代在线创建与编辑能力。技术设计阶段至少应选择核心业务场景制作时序图，使需求、设计和实现之间保持可追溯。

7.3 实施环境与工具

| 类型 | 规划要求 |
| --- | --- |
| 硬件 | 开发阶段以团队个人计算机和学校机房为主；测试/演示服务器、网络和存储规格在技术设计阶段确认。 |
| 软件 | 需要开发工具、版本控制、数据库/运行环境、浏览器、UML/原型/文档工具；优先可复现、许可合规方案。 |
| 场地 | 机房或团队约定协作场地，需要稳定网络、演示环境和讨论空间。 |
| 数据 | 开发和测试优先使用模拟或脱敏数据；真实账号、密钥和敏感附件不得提交公共仓库。 |
| AI 环境 | 产品 AI 运行环境必须满足本地化或企业私有化要求，并具有数据出口控制能力。 |

7.4 配置、版本与备份（整合后补充）

建议对代码、数据库脚本、配置文件、UML、测试用例和项目文档建立统一版本管理。重大需求变更、里程碑评审和候选验收版本应创建可识别的版本标签或归档快照。环境配置、模型配置和敏感凭据应与普通代码分离管理，避免将真实密钥写入代码仓库。

项目资料应统一版本命名和访问权限，重要文档至少保留当前版本和里程碑版本；演示前应完成一次备份与恢复可用性检查，确保环境异常不会导致关键成果丢失。

8 AI 能力规划、治理与数据安全

8.1 AI 的项目定位

AI 在“爱管理”中的定位是辅助决策，而不是自动决策。AI 应嵌入真实业务页面和流程，让用户在理解上下文后选择是否采纳建议，而不是建立一个脱离项目数据和业务流程的“黑箱式自动管理者”。

8.2 本期 AI 能力

| AI能力 | 主要入口/场景 | 结果处理规则 |
| --- | --- | --- |
| 需求拆解 | 需求详情页 | 输出任务/子需求拆解建议，项目经理选择后确认应用 |
| 智能排期 | 任务/项目计划场景 | 给出排期、冲突和延期风险建议，人工确认后进入计划 |
| 质量分析 | 任务/质量分析 | 结合验收驳回与阻塞原因给出质量线索，不自动认定缺陷 |
| 进度预测 | 项目仪表盘 | 基于任务和计划数据提供趋势/偏差预测，作为辅助判断 |
| 风险预警 | 仪表盘/风险场景 | 先以提示形式展示，项目经理确认后才转为正式风险记录 |
| 效率优化 | 成员负载/仪表盘 | 识别明显积压、负载不均或流程瓶颈并给出优化建议 |

8.3 人工确认与审计记录

每一项可能影响正式项目数据的 AI 建议，应保存足够的可追溯信息。建议记录：使用场景、输入数据范围、使用的智能体/模型版本、生成时间、建议内容、审核人、采纳/修改/拒绝结论、最终应用结果和必要说明。通过这些记录可以回答“AI 为什么给出该建议、谁确认了它、最终对项目产生了什么影响”。

8.4 AI 数据安全边界

真实项目需求、任务、成员信息、附件内容或其他项目数据不得发送至外部公有云大模型服务。

智能体遵循最小必要数据原则，只访问完成当前建议所需且已授权的数据。

敏感字段和附件按权限进行脱敏、隔离或禁止进入 AI 上下文。

记录模型调用、数据出口、权限变更和异常事件；上线/验收前进行调用链路和数据出口检查。

若课程实验阶段使用外部 AI 工具辅助撰写规划，只能输入教学材料或已脱敏信息；产品真实运行仍遵守私有化要求。

8.5 AI 建议质量评价（新增建议）

AI 表现不应仅评价“生成内容是否多”，而应关注建议是否被采纳、是否需要大幅修改、是否帮助发现遗漏、是否造成错误判断，以及审核成本是否可接受。建议每次 AI 辅助活动记录“采纳/修改后采纳/拒绝”及原因，在阶段总结中统计高频问题，用于后续提示词、数据范围和模型配置优化。

9 质量保证、测试策略与完成定义

9.1 质量目标

本期质量目标是保证核心业务链路可运行、多视图数据一致、权限边界正确、通知可达、风险与项目关闭规则有效、AI 建议可控且数据安全。测试重点围绕真实业务场景和跨模块联动，不以单纯页面数量作为质量标准。

9.2 测试层次与重点

| 测试层次 | 重点内容 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- |
| 单元/模块测试 | 关键业务规则、状态流转、计算逻辑、权限校验、接口异常 | 模块负责人 |
| 接口与集成测试 | 需求—任务—甘特—仪表盘同步、通知、验收、风险、AI 确认链路 | 技术负责人 + 质量负责人 |
| 权限与安全测试 | 角色访问、敏感资料可见性、未授权访问、数据出口、项目关闭阻断 | 质量负责人 + 技术负责人 |
| 回归测试 | 故事看板状态同步、多视图一致性、验收返工、风险状态、通知时效 | 质量负责人 |
| 候选验收测试 | AC-01 至 AC-14 全量验证、阻断问题关闭、文档和演示准备 | 全员 |

9.3 重点回归场景

看板中修改用户故事状态后，故事地图、详情页及相关统计是否同步；

任务完成、提交验收、驳回、重验、关闭全过程是否符合状态规则；

任务进入阻塞后，阻塞原因是否进入风险/质量分析数据；

甘特图中的需求计划时间和进度是否能从关联任务正确汇总；

成员任务负载、个人工作台、仪表盘的任务数据是否一致；

未关闭任务或未处理/处理中风险存在时，项目关闭是否被阻止；

AI 建议在确认前是否保持为“建议”，确认后是否产生正确记录且可追溯。

9.4 本轮完成定义（Definition of Done）

| 成果 | 完成定义 |
| --- | --- |
| 用户故事地图 | 能清楚表达业务目标—用户活动—用户故事—任务及优先级/后续迭代。 |
| 甘特图 | 包含工作项、相对/实际时间、关键依赖和里程碑，并与 WBS 一致。 |
| 4+n 规划 | 4 名人工成员职责明确，多 AI 智能体分工和决策边界清楚。 |
| UML | 至少完成用例图和关键业务场景时序图，并能与需求建立追踪。 |
| AI 记录 | 保留 AI 输入、输出、人工复核、修改与确认过程。 |
| 风险与自评 | 覆盖范围、进度、团队、质量、风险五个维度，并有数据或记录支撑。 |
| 资料一致性 | 会议纪要、需求、故事地图、WBS、甘特图、UML、自评中的项目范围、角色和名称保持一致。 |

10 绩效监控与项目治理

10.1 监控指标

| 指标 | 监控内容 | 数据来源 | 频率/目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围覆盖 | 本期必须需求是否都有用户故事、任务和验收口径 | 需求清单、故事地图、追踪表 | 每次需求评审 |
| 计划进度 | 任务完成率、里程碑是否按期、延期任务数 | 甘特图、任务状态 | 每个迭代/评审点 |
| 成员负载 | 成员未关闭任务数量和分布 | 成员任务图 | 任务分配前/迭代中 |
| 项目总体进度 | 已关闭任务数 ÷ 项目任务总数 | 项目仪表盘 | 持续 |
| 项目健康度 | 实际进度与计划时间进度偏差 | 仪表盘/风险列表 | 持续 |
| 通知时效 | 分配、@提及、逾期、验收、风险、关键节点通知 | 通知记录 | 目标：事件后 1 分钟内 |
| 质量信号 | 验收驳回次数、阻塞任务及原因、复验结果 | 任务/质量分析 | 每个迭代 |
| AI 建议质量 | 采纳/修改/拒绝情况及原因 | AI 交互与确认记录 | 每次 AI 辅助活动 |

10.2 健康度与周度复盘

项目总体进度采用“已关闭任务数 ÷ 项目任务总数”的统一口径。健康度根据实际进度与计划时间进度之间的偏差划分为健康、预警和风险。项目负责人每周检查健康度、成员负载、逾期任务和风险状态；质量负责人汇总验收驳回原因、阻塞时长、复验结果和数据一致性问题，并提出下一周改进重点。

10.3 团队与 AI 贡献评价

阶段总结从范围、进度、团队、质量和风险五个维度进行：范围关注是否把本期功能转化为可验收条目；进度关注里程碑和排期偏差；团队关注角色协作与阻塞处理；质量关注验收通过、返工闭环、数据一致性和安全测试；风险关注关键风险是否被提前识别并有效关闭。AI 贡献单独记录其建议质量和人工审核成本，不以生成数量替代价值评价。

11 风险管理与应对机制

风险管理采用“识别—登记—分级—责任人—处理—复核—关闭”的闭环。风险等级为高/中/低，处理状态为未处理/处理中/已解决/已关闭。项目关闭前，仍存在未关闭任务或未处理/处理中风险时，系统必须阻止关闭并显示对应清单。

| 风险 | 可能影响 | 触发/观察信号 | 应对措施 | 责任角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 范围蔓延 | 核心链路无法按期完成 | 新增需求频繁、P1/P2 侵占 P0 | 以范围基线为准；变更评审；优先保障 P0 | 项目负责人 |
| R2 成员负载冲突 | 关键任务延期或质量下降 | 单人积压、阻塞超过预期 | 明确模块主责；每日处理阻塞；成员任务图调整优先级 | 项目负责人 |
| R3 AI 输出错误 | 拆分、排期或预警影响判断 | 建议明显与需求/数据冲突 | 要求说明依据与假设；业务/技术/项目负责人分层复核 | 对应模块负责人 |
| R4 AI 建议不一致 | 团队决策混乱 | 不同智能体结论矛盾 | 以会议决议和正式需求为准，由项目负责人统一组织确认 | 项目负责人 |
| R5 数据泄露 | 敏感项目数据外泄 | 调用链或附件进入外部服务 | 私有化部署、最小权限、调用审计、数据出口检查 | 技术负责人 |
| R6 多视图数据不一致 | 地图、看板、甘特、仪表盘冲突 | 状态/进度在不同视图不一致 | 统一数据模型；关键更新事务化；建立一致性回归测试 | 技术+质量负责人 |
| R7 时间不足 | 测试或交付资料不完整 | 里程碑持续延期 | 压缩次优先级内容；保证核心闭环、UML、AI 记录和自评 | 项目负责人 |
| R8 环境/部署异常 | 演示或验收失败 | 依赖、数据库、AI 服务无法复现 | 环境清单、版本锁定、备份恢复、演示前预演 | 技术负责人 |

12 文档交付、配置与过程归档

12.1 文档交付清单

| 编号 | 文档 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 项目启动会纪要 | 会议目标、范围、决议、风险和行动项 | 已形成/持续维护 |
| D02 | 角色与权限矩阵 | 四类用户及权限边界 | 本期必须 |
| D03 | 需求清单与澄清记录 | 业务目标、用户活动、用户故事、验收口径 | 本期必须 |
| D04 | 用户故事地图 | 需求结构、优先级、版本切片 | 本期必须 |
| D05 | WBS 与甘特图 | 任务、依赖、负责人、计划进度、里程碑 | 本期必须 |
| D06 | 4+n 团队规划 | 4 名人工作者和多 AI 智能体职责与协作机制 | 本期必须 |
| D07 | 系统设计与 UML | 系统模块、数据/权限、用例图、关键时序图 | 本期必须 |
| D08 | 测试/验收记录 | 功能、权限、同步、AI 安全、性能与验收结果 | 开发后必须 |
| D09 | AI 原始交互记录 | AI 输入、输出、人工修改/确认过程 | 本期必须 |
| D10 | 团队自评与项目总结 | 范围、进度、团队、质量、风险、AI 表现 | 本期必须 |

12.2 过程资料归档规则

需求澄清、规划、设计、测试、风险、验收、AI 交互和评估材料统一归档，避免散落在个人设备和未经授权的外部空间。

建议使用“文档类别_主题_版本_日期”方式命名；里程碑版本只新增版本，不覆盖原始记录。

AI 协作记录至少包含使用场景、输入数据范围、智能体/模型、生成时间、建议内容、审核人和最终处理结论。

变更记录应同步标注影响的需求、WBS、计划、测试和验收条目，避免文档之间相互矛盾。

13 验收标准

最终验收以“核心业务链路可用、需求与多视图数据一致、权限和安全规则有效、AI 辅助可控可解释”为原则。每一项验收标准都应对应可执行测试或评审记录。项目验收不以页面数量作为标准，而以关键场景是否能够完整运行作为标准。

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| AC-01 项目与权限 | 可创建项目和维护成员；角色权限生效；敏感需求/任务/资料可设置指定成员可见。 |
| AC-02 需求层级 | 支持业务目标—用户活动—用户故事—任务层级；故事地图可结构化展示并关联业务价值。 |
| AC-03 故事看板 | 看板与正式需求共用状态；状态调整同步并保留必要变更记录。 |
| AC-04 任务管理 | 支持创建、分配、协作、状态更新、验收、附件和基础依赖；六种任务状态正确。 |
| AC-05 任务约束 | 创建任务需指定验收人；本期仅 FS 依赖；附件单文件 ≤10MB 且类型受限。 |
| AC-06 甘特图 | 同时展示需求、任务和里程碑；需求可展开关联任务；计划时间/进度可从任务汇总。 |
| AC-07 成员任务与工作台 | 可按成员查看任务/负载；个人工作台含待办、逾期、待验收、被提及、近期计划。 |
| AC-08 通知 | 覆盖分配、@提及、逾期、验收、风险、关键节点；目标事件后 1 分钟内送达。 |
| AC-09 UML | 平台内可创建和编辑用例图、时序图，并关联项目/业务目标/活动/需求/任务；上传图片不替代在线绘图。 |
| AC-10 风险 | 高/中/低三级；未处理/处理中/已解决/已关闭四态；存在未关闭任务或未处理/处理中风险时阻止项目关闭。 |
| AC-11 数据分析 | 可统计任务完成、项目进度、成员负载、健康度及验收驳回/阻塞等质量信息。 |
| AC-12 AI 辅助 | 具备需求拆解、智能排期、质量分析、进度预测、风险预警、效率优化建议；关键建议人工确认后应用。 |
| AC-13 AI 安全 | 真实项目数据不发送至外部公有云模型；部署方式满足本地化/企业私有化要求。 |
| AC-14 一体化 | 故事、任务、甘特图、成员任务、仪表盘基于同一项目数据；关键状态修改在相关视图同步体现。 |

13.1 候选验收与最终验收门槛（整合后补充）

候选验收前：P0 核心链路全部可运行；高优先级阻断问题已关闭；数据一致性、权限和 AI 确认链路通过回归。

最终验收前：AC-01 至 AC-14 有明确结果；关键文档齐备；AI 原始交互和人工确认记录可追溯；风险和未关闭任务符合项目关闭规则。

如存在不影响核心链路的次要问题，应形成遗留项清单、影响说明和后续计划，不得用口头说明代替记录。

14 会后行动项与近期工作建议

14.1 会议已确定行动项

| 编号 | 行动项 | 建议负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 完成用户角色及权限分析 | 产品/需求负责人牵头 | 待完成 |
| A02 | 完成用户故事地图 | 产品/需求负责人 + AI | 待完成 |
| A03 | 完成甘特图及项目进度规划 | 项目负责人 + AI | 待完成 |
| A04 | 完成 4+n 团队规划 | 项目负责人 | 待完成 |
| A05 | 整理两轮甲方问答及 AI 交互原始记录 | 质量/配置负责人 | 待完成 |
| A06 | 完成团队自评报告 | 项目负责人 + 全员 | 待完成 |

14.2 整合后建议新增的近期动作

A07：由团队确认 D1-D10 与 8 周日历窗口的映射关系，形成唯一的项目日程基线，避免两套时间口径并行。

A08：技术负责人完成技术栈、数据库、部署方式和 AI 私有化方案的初步选型，并在设计评审时确认。

A09：建立需求—用户故事—任务—测试—验收的追踪表，至少覆盖 P0 核心链路。

A10：建立风险台账和 AI 交互记录模板，从第一周开始持续记录，而不是在项目结束时补写。

14.3 第一周建议检查清单

会议纪要、两轮甲方问答、项目范围基线已集中归档；

角色和权限矩阵已有首版；

用户故事地图主活动和 P0 用户故事已确认；

WBS、依赖和第一版甘特图可相互对应；

数据模型、权限边界和 AI 数据安全红线进入设计评审；

团队每日同步和每周五演示机制已经启动。

15 术语、参考资料与方案批准

15.1 术语说明

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 用户故事地图（User Story Map） | 按用户活动横向组织需求、按优先级/版本纵向组织用户故事的可视化需求规划方法。 |
| 用户故事（User Story） | 从使用者角度描述业务需求的可交付、可验证需求单元。 |
| WBS | Work Breakdown Structure，工作分解结构。 |
| 甘特图（Gantt Chart） | 展示任务时间、持续时间、依赖和里程碑的项目计划视图。 |
| UML | Unified Modeling Language，统一建模语言；本期至少包含用例图和时序图。 |
| 4+n | 4 名人工团队成员 + 多 AI 智能体的教学/项目协作模式。 |
| AI 项目助理 | 对多个 AI 智能体的逻辑汇总角色，提供分析、拆解、排期、质量和风险建议，不拥有最终决策权。 |
| FS 依赖 | Finish-to-Start，前置任务完成后后续任务才能开始，本期唯一支持的基础任务依赖。 |
| 项目健康度 | 依据实际进度与计划时间进度偏差划分的健康/预警/风险状态。 |

15.2 方案批准

以下人员确认已审阅本《爱管理软件项目规划与实施方案（整合优化版）》，并同意将其作为后续需求规划、项目计划、技术设计、迭代实现、验收和总结工作的统一基线。任何影响本期范围、关键里程碑、验收标准或 AI 数据安全原则的重大变更，应形成记录并由相应负责人/甲方确认。

| 签名 | 姓名 | 角色 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业甲方代表（待确认） | 甲方/业务批准 |  |
|  | 王晨宇（待团队确认） | 轮值项目负责人 |  |
|  | 团队成员代表 | 项目团队 |  |