《软件项目管理》实验指导书

实验二  Sprint 1 执行与交付（4学时）——代号：蜂鸟

1. 实验目的

（1）体验Scrum框架下Sprint的完整生命周期：从Sprint计划会到Sprint评审、Sprint回顾，亲身经历“计划→执行→检查→适应”的敏捷闭环，理解Scrum五大事件（Sprint、Sprint计划会、每日站会、Sprint评审、Sprint回顾）的运作机制与协同关系；

（2）实践Sprint执行的核心环节：将产品待办列表中的高优先级用户故事纳入Sprint待办列表，在4学时教学模拟Sprint中完成可工作的软件增量，践行DoD（完成定义）——代码能跑、有基本测试、有代码注释；

（3）实践人机协同开发模式：在编码智能体、测试智能体或代码审查智能体的辅助下完成开发任务，体验Agentic SDLC中“编写—运行—修复”的自主循环与人类“框架化任务边界、审查差异而非逐行编写”的角色定位；

（4）通过Sprint评审检验增量价值、通过Sprint回顾反思过程改进，培养“透明、检验、适应”的Scrum经验主义思维，建立质量意识与持续改进习惯；

（5）通过团队多维自评与DRI寄语，延续项目复盘传统，深化对Scrum角色（PO、Scrum Master、开发团队）与工件（产品待办列表、Sprint待办列表、增量）的理解。

2. 实验类型

创新性实践（本课程“验证性→创新性→挑战性”三阶递进实验体系中的第二阶，承接实验一的项目规划基线，首次在Scrum框架下执行完整Sprint）。

3. 实验基本要求

（1）DRI轮值：本轮由团队DRI轮值顺序中第2位成员担任DRI，负责主持Sprint 1计划会、Sprint评审、Sprint回顾，对本轮全部交付物负最终责任。DRI同时承担Scrum Master职责，保障Scrum仪式的规范执行。

（2）延续实验一基线：本轮实验直接承接实验一产出的用户故事地图、Sprint切片、甘特图和“4+n”团队规划；本轮执行的Sprint 1对应实验一用户故事地图中的第一版Sprint切片（即实验一中标注为“Sprint 1”或第1个发布切片的用户故事集合）。

（3）AI实质性参与开发：开发全过程须有AI智能体实质性参与，团队使用1~n个不同角色的AI智能体（如编码智能体、测试智能体、代码审查智能体等）；人机互动必须当场记录，原始记录不得事后补造。编码智能体须在仓库中工作，创建分支、编写提交、生成代码，同时编写测试，体现“编写—运行—修复”的自主循环。

（4）人在回路：人类成员负责框架化任务边界（定义功能需求、技术约束、接口规范），审查智能体的代码差异（diff）而非逐行编写；所有AI生成的代码须经人工审查后合入，人对最终交付质量负最终责任。

（5）DoD（完成定义）：团队须在本轮Sprint开始时明确DoD标准，至少包含：①代码能跑（功能可正常运行）；②有基本测试（至少包含关键路径的单元测试或集成测试）；③有代码注释（关键函数和模块有清晰的注释说明）。未达到DoD的用户故事不得计入Sprint增量。

（6）交付要求：按本指导书“（五）实验提交内容”清单提交全部7项交付物，内容完整、格式规范、按时提交。

（7）考核维度：过程参与与Scrum仪式执行（20%）、交付物完整性与规范性（25%）、代码增量质量与DoD达成度（20%）、人机协同的深度与AI记录真实性（20%）、自评深度与反思质量（15%）。

4. 预习内容

（1）复习教材第2章Scrum框架：重点掌握Scrum三大角色（产品负责人PO、Scrum Master、开发团队）、三大工件（产品待办列表Product Backlog、Sprint待办列表Sprint Backlog、增量Increment）、五大事件（Sprint、Sprint计划会、每日站会、Sprint评审、Sprint回顾）的内涵与相互关系；

（2）理解Scrum的过程控制本质——经验主义（透明、检验、适应）如何在五大事件中落地，体会“计划→执行→检查→适应”的闭环逻辑；

（3）复习教材第2章关于DoD（完成定义）的内容，理解DoD对增量质量的约束作用，以及DoD与用户故事验收标准的关系；

（4）预习教材第2章关于Agentic SDLC的内容：编码智能体在仓库中工作、创建分支、编写提交、生成代码并同时编写测试的“编写—运行—修复”自主循环；人类角色从“逐行编写”转向“框架化任务边界、审查差异”；

（5）复习实验一产出的用户故事地图、Sprint切片、甘特图和“4+n”团队规划，明确本轮Sprint 1需执行的用户故事集合；

（6）实验前每位同学确认自己可使用的编码AI工具（如Cursor、GitHub Copilot、通义灵码等），熟悉其代码生成、补全、对话调试的基本操作。

5. 实验基本步骤

（一）实验情境

本课程全部实验围绕一个贯穿6周的完整软件项目展开，学生以“4+n”人机协同团队、按Scrum方式推进。本次实验为Sprint 1——团队的首个Sprint，是教学模拟Sprint。从“爱管理”和“爱教学”两个背景二选一（与实验一保持一致）。本轮对应首个Sprint。团队须从实验一产出的用户故事地图中，选取第一版Sprint 1切片中的用户故事进入Sprint 1执行。Sprint 1的目标是交付一个可运行的最小功能原型，为后续Sprint的持续增量交付奠定基础。

两个背景的共同Sprint 1条件：这是团队的首个Sprint，4学时（约180分钟）为教学模拟Sprint；团队成员须按Scrum方式完整经历Sprint计划会→每日站会（教学简化版）→Sprint评审→Sprint回顾的全过程；编码工作须有AI智能体实质性参与；交付物须满足DoD要求。

（二）实验方法要点

1. Sprint计划会（Sprint Planning）：由PO（本轮由DRI兼任）主持，团队共同完成。核心议程：①PO介绍本Sprint目标与高优先级用户故事（来自实验一的Sprint 1切片）；②团队逐条讨论用户故事，确认理解、澄清疑问、调整或补充验收标准；③团队将用户故事拆解为具体的开发任务（Sprint待办列表），估算工作量；④团队共同确定Sprint目标（一句话概括本Sprint要达成的价值）和DoD标准。对应教材第2章Scrum五大事件之“Sprint计划会”，输出工件为Sprint待办列表。

2. 每日站会（Daily Standup）——教学简化版：标准Scrum每日站会为15分钟，本轮因学时限制简化为1次集中站会（约10分钟），在Sprint执行前段进行。每位成员回答三个经典问题：①昨天完成了什么？②今天计划做什么？③有无障碍？可请AI记录智能体辅助整理。对应教材第2章Scrum五大事件之“每日站会”，体现“透明”原则。

3. Sprint执行——人机协同开发：团队成员按Sprint待办列表领取任务，在各自的开发环境中与AI智能体协同完成编码、测试。人类成员的角色是：框架化任务边界（定义功能需求、技术栈、接口规范、文件结构）；AI智能体（编码智能体）在仓库中工作——创建功能分支、编写代码、生成提交，同时编写配套测试，形成“编写代码→运行测试→修复问题”的自主循环。人类成员审查代码差异（diff）而非逐行编写，对合入负责。对应教材第2章Agentic SDLC理念。

4. Sprint评审（Sprint Review）：Sprint执行结束后，由PO（DRI兼任）主持，面向“干系人”演示本Sprint交付的软件增量。核心议程：①对照Sprint目标，逐条演示已达DoD的用户故事；②记录哪些故事已完成、哪些未完成；③收集干系人反馈，为下一Sprint的产品待办列表调整提供输入。对应教材第2章Scrum五大事件之“Sprint评审”，体现“检验”原则。

5. Sprint回顾（Sprint Retrospective）：评审结束后立即召开，由Scrum Master（本轮由DRI兼任）主持。核心议程：①回顾本Sprint的过程；②特别回顾人机协同的过程；③形成1—3条可操作的改进措施，带入下一Sprint。对应教材第2章Scrum五大事件之“Sprint回顾”，体现“适应”原则。

6. DoD（完成定义）：团队须在本轮明确DoD的最低标准。建议DoD清单：①功能可运行；②有基本测试；③有代码注释；④代码已审查。未满足DoD的故事标记为“未完成”，不纳入Sprint增量。

（三）实验内容与步骤

本次实验约180分钟，建议按以下节奏推进：

步骤1：Sprint 1准备与Sprint计划会（约45分钟）

（1）Sprint准备（约10分钟）：

① 本轮DRI（第2位轮值成员）确认就任，简要说明本轮工作计划；

② 团队回顾实验一产出的用户故事地图，定位Sprint 1切片中的用户故事集合；

③ 确认“4+n”团队中各AI智能体的角色在Sprint执行阶段的具体分工；

④ 确认团队可用的开发环境与AI工具就绪。

（2）召开Sprint 1计划会（约35分钟）：

① DRI（兼任PO角色）介绍Sprint 1目标与入选用户故事；

② 团队逐条讨论用户故事：确认理解、验收标准、依赖关系；

③ 将用户故事拆解为具体开发任务，填写Sprint待办列表（表4）；

④ 团队协商确定Sprint 1的Sprint目标和DoD标准；

⑤ DRI指定1名成员整理并产出Sprint 1计划会会议纪要（按表3模板）。

步骤2：每日站会（教学简化版）（约10分钟）

（1）Sprint计划会后立即进行1次集中站会；

（2）每位成员依次回答三个问题：①实验一之后到本轮之前做了什么？②本轮Sprint中计划承担哪些任务？③有无障碍或需要协调的事项？

（3）DRI汇总障碍并协调解决；

（4）站会结束标志着Sprint 1正式进入执行阶段。

步骤3：Sprint 1执行——人机协同开发（约80分钟）

（1）任务领取与分工（约5分钟）：团队成员按Sprint待办列表领取任务。

（2）人机协同编码（约55分钟）：

① 人类成员：为每个任务框架化边界——明确功能需求、技术栈、文件结构、接口规范；

② 编码智能体：在仓库中工作——创建功能分支、编写代码、生成提交，同时编写配套测试；形成“编写代码→运行测试→修复问题”的自主循环；

③ 人类成员审查：审查编码智能体生成的代码差异（diff），确认无误后合入主干分支；

④ 测试智能体：辅助生成补充测试用例、运行全量测试、输出测试报告；

⑤ 代码审查智能体：辅助进行代码评审，检查编码规范、潜在Bug、性能隐患；

⑥ 人机互动全过程须实时记录（按表5格式），严禁事后补造。

（3）DoD自检与收尾（约20分钟）：

① 逐条检查每个已完成的用户故事是否满足DoD标准；

② 未满足DoD的故事进行补全或标记为“未完成”并说明原因；

③ 整理源代码、测试代码、运行截图等证据材料。

步骤4：Sprint评审、Sprint回顾（约30分钟）

（1）召开Sprint评审（约18分钟）：

① DRI（兼任PO）主持，面向团队成员及教师演示本Sprint交付的软件增量；

② 逐条演示已达DoD的用户故事；

③ 记录完成状态；

④ 收集干系人反馈；

⑤ 产出Sprint评审会议纪要（按表6模板）。

（2）召开Sprint回顾（约12分钟）：

① DRI（兼任Scrum Master）主持，团队围坐讨论；

② 使用“继续—停止—开始”回顾法；

③ 特别回顾人机协同过程；

④ 形成1—3条可操作改进措施；

⑤ 产出Sprint回顾会议纪要（按表7模板）。

步骤5：整理交付物与撰写自评报告（约15分钟）

（1）汇总全过程AI互动原始记录；

（2）DRI牵头、全员讨论，撰写“4+n”团队Sprint 1自评报告（按表8模板）；

（3）DRI撰写对下一轮实验的期望寄语（100字以内）；

（4）对照“（五）实验提交内容”清单逐项检查。

（四）实验过程记录

实验过程中使用以下记录表（可复制到团队文档中填写）：

表1 团队成员与本轮DRI登记表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号/队名 |  |
| 项目背景（爱管理/爱教学） |  |
| 本轮DRI（第2位轮值） | 姓名／学号／本轮兼任角色（PO/Scrum Master） |
| 成员1（上轮DRI） | 姓名／学号／本轮分工 |
| 成员2 | 姓名／学号／本轮分工 |
| 成员3 | 姓名／学号／本轮分工 |
| 成员4 | 姓名／学号／本轮分工 |
| 本轮启用的AI智能体 | 编码智能体：＿＿ 测试智能体：＿＿ 代码审查智能体：＿＿ 其他：＿＿ |

表2 Sprint 1基础信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| Sprint编号 | Sprint 1 |
| Sprint目标（一句话） |  |
| Sprint起止时间 | 第周第天 : — :（教学模拟Sprint，约180分钟） |
| Sprint待办列表来源 | 实验一用户故事地图第个发布切片 |
| DoD（完成定义） | ① ② ③ ④ |
| 入选用户故事数量 | 条 |
| 完成用户故事数量 | 条 |
| 未完成用户故事数量 | 条 |

表3 Sprint 1计划会会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 |  |
| 参会人员 |  |
| 主持人（DRI/PO） |  |
| Sprint目标 |  |
| 入选用户故事清单（编号、标题、优先级） |  |
| 用户故事拆解为开发任务的情况（关键任务摘要） |  |
| DoD标准（团队协商确定） |  |
| 任务分工与认领情况 |  |
| 识别的依赖与风险 |  |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） |  |
| 遗留问题 |  |

表4 Sprint待办列表

| 用户故事编号 | 用户故事标题 | 优先级 | 验收标准 | 拆解的开发任务 | 负责人 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 |  |  |  |  |  | □已完成 □未完成 |
| US-02 |  |  |  |  |  | □已完成 □未完成 |
| US-03 |  |  |  |  |  | □已完成 □未完成 |
| … |  |  |  |  |  |  |

表5 AI互动原始记录表

| 序号 | 时间 | AI智能体角色 | 任务场景 | 人类输入摘要 | AI输出要点 | 团队处置及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 编码智能体 |  |  |  |  |
| 2 |  | 编码智能体 |  |  |  |  |
| 3 |  | 测试智能体 |  |  |  |  |
| 4 |  | 代码审查智能体 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表6 Sprint评审会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 |  |
| 参会人员（含列席教师/干系人） |  |
| 主持人（DRI/PO） |  |
| Sprint目标回顾 |  |
| 已演示的用户故事（编号、标题、是否达到DoD） |  |
| 未完成的用户故事（编号、标题、未完成原因） |  |
| 增量演示情况摘要（功能截图/录屏路径） |  |
| 干系人反馈要点 |  |
| 产品待办列表可能的调整方向 |  |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） |  |

表7 Sprint回顾会议纪要（要素模板）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间/地点 |  |
| 参会人员 |  |
| 主持人（DRI/Scrum Master） |  |
| 继续（Keep）——本轮做得好、应继续保持的做法 |  |
| 停止（Stop）——本轮做得不好、应停止的做法 |  |
| 开始（Start）——下轮应开始尝试的改进做法 |  |
| 人机协同回顾——编码智能体表现评价 |  |
| 人机协同回顾——测试智能体表现评价 |  |
| 人机协同回顾——代码审查智能体表现评价 |  |
| 人机协同回顾——人类审查是否到位、有无AI引入缺陷 |  |
| 改进措施（1—3条，含责任人与落实时限） |  |

表8 “4+n”团队Sprint 1自评报告（模板）

项目概况：一句话说明项目背景与Sprint 1目标；本轮DRI：＿＿＿＿＿＿。

五维自评（每个维度写明：我们做了什么＋自评等级（优/良/中/待改进）＋证据＋不足与下轮改进点）：

| 维度 | 自评要点 | 自评等级 | 主要证据 | 不足与改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围 | Sprint 1切片的故事是否全部完成？有无需求蔠延？ |  |  |  |
| 进度 | 时间分配是否合理？估算与实际偏差多大？ |  |  |  |
| 团队与AI | 分工是否明确？人机协作是否顺畅？ |  |  |  |
| 质量 | DoD标准是否明确且被执行？代码是否可运行？ |  |  |  |
| 风险 | 本轮遇到了哪些风险？应对措施是否有效？ |  |  |  |

AI专项评估（由DRI牵头填写）：

① AI智能体在Sprint 1各环节的表现分别如何？编码智能体的“编写—运行—修复”循环是否顺畅？

② AI对Sprint 1的主要贡献与价值是什么？

③ AI带来了哪些风险或问题？团队如何应对？

④ 哪些判断必须由人做出？用一句话概括你们团队在Sprint 1中的“人机分工原则”。

（五）实验提交内容

各团队提交以下7项交付物（电子文档，命名格式：团队号_交付物名称）：

1. Sprint 1计划会会议纪要（按表3要素，含Sprint目标、入选故事、任务拆解、DoD标准、分工认领）；

2. Sprint 1源代码：提交完整的项目源代码仓库（或压缩包），包含功能代码、测试代码、README说明文档（含运行指南）；代码须体现分支策略、提交记录清晰、代码注释；

3. Sprint评审会议纪要（按表6要素，含已演示/未完成故事清单、干系人反馈）；

4. Sprint回顾会议纪要（按表7要素，含“继续—停止—开始”回顾、人机协同回顾、改进措施）；

5. AI互动原始记录（表5，要求全过程、可追溯，严禁事后补造）；

6. “4+n”团队Sprint 1自评报告（按表8模板，含五维自评与AI专项评估）；

7. 本轮DRI期望寄语（致下一轮实验DRI，100字以内）。

6. 实验思考题

1. 对比Sprint 1计划会中的“任务估算”与实际执行中消耗的“真实时间”，偏差有多大？偏差的主要原因是什么？如果重新规划一次Sprint 1，你会如何改进估算方法？

2. 在Sprint执行过程中，编码智能体的“编写—运行—修复”自主循环在哪些任务上表现顺畅，在哪些任务上遇到了困难？人类的“框架化任务边界”能力对编码智能体的产出质量有多大影响？结合实例谈谈你对“审查差异而非逐行编写”这一新角色定位的理解。

3. Sprint评审和Sprint回顾是Scrum的两大“检查与适应”事件。结合实验体会，分析这两个会议的目的有何不同？如果只做评审不做回顾（或反之），团队会丢失什么？

4. 你们的DoD标准在本轮是否真正被执行？有没有因为时间压力而“降低标准”的情况？如果DoD标准形同虚设，增量质量会面临什么风险？下轮Sprint你们会如何调整DoD？

5. 本轮DRI同时兼任PO和Scrum Master（教学简化），你觉得这三个角色的职责边界分别是什么？在真实项目中，为什么Scrum建议将这些角色分设？在本轮实验中，角色兼任带来了哪些便利和挑战？