《软件项目管理》实验二  Sprint 1 执行与交付（4学时）

Sprint 1 计划会会议纪要（表3）

项目代号：蜂鸟   项目名称：爱管理（AI Management）

整理说明（2026年10月2日）：保留原计划的故事范围、人员分工与估算；下列时间均为计划值，不代表实测工时。课堂180分钟与后续课外开发分别统计。

一、团队与会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队编号 / 队名 | 第三组 |
| 项目背景 | 爱管理 |
| 本轮 DRI | 陆禹畅 |
| 团队成员 | 王晨宇，刘熠杭，李泽 |
| 本轮启用的 AI 智能体 | 编码智能体：codex 测试智能体：codex 代码审查智能体：opencode 检测智能体：codex |

二、Sprint 1 计划会议纪要（表3 要素）

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议时间 / 地点 | 9月19号，学校机房 |
| 参会人员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽。AI工具用于辅助开发、测试和记录。 |
| 主持人 | 陆禹畅 |
| Sprint 目标 | 打通“项目 → 权限 → 需求 → 任务”的最小可运行链路：项目经理能建立带权限边界的项目空间，在其中结构化建立业务目标、用户活动和用户故事，并把用户故事拆成带负责人与验收人的可执行任务。 |
| 入选用户故事清单 （编号、标题、优先级） | ① US-01 创建项目并添加成员：P0 ② US-02 设置成员权限及敏感资料可见范围：P0 ③ US-03 建立业务目标、用户活动和用户故事：P0 ④ US-05 把用户故事拆成任务并安排负责人 / 验收人：P0 四项用户故事均列为最高优先级 |
| 用户故事拆解为开发任务的情况 | 基线拆解为39项任务：T0前置5项、T1（US-01）7项、T2（US-02）8项、T3（US-03）10项、T5（US-05）9项。原人工编码估算合计441人分钟，包含T0的80人分钟；它不是Sprint实际历时，也未单列审查、集成和返工时间。详细分组见附表1。 T0由刘熠杭负责，借助编码智能体生成初稿，再完成环境配置、审查、运行与修复。AI参与不能免除这部分工作量。 |
| DoD 标准 | ① 功能可运行：演示时能在浏览器中实际走通； ② 有基本测试：关键路径至少有接口测试，含正例与反例； ③ 有代码注释：关键函数与模块有清晰注释； ④ 代码已审查：人工审查 AI 生成的 diff 后合入，有分支与提交记录。 AC 通过 + DoD 四项全部满足，才计入 Sprint 增量；未达标的故事标记未完成并说明原因，不降低 DoD。 |
| 任务分工与认领情况 | 陆禹畅→T1.1–T1.7；王晨宇→T2.1–T2.8；刘熠杭→T3.1–T3.10、T0.1–T0.5；李泽→T5.1–T5.9。 |
| 识别的依赖与风险 | 关键依赖：数据库、登录与鉴权基础完成后，各业务模块才能集成；任务模块可先用工厂数据开发，完整演示仍依赖需求模块。 主要风险见附表2，重点关注权限校验、执行时间不足及前置环境未就绪。 |
| 行动项（事项＋责任人＋完成时限） | ① 刘熠杭在执行阶段前15分钟完成T0首轮生成与启动检查；未通过则及时报告阻塞并调整后续安排，不把生成结束视为交付完成。 ② 各模块负责人在执行阶段完成认领任务、测试与代码审查，收尾时逐项核对DoD。 ③ 全体成员在每次AI协作发生时保存原始输入、输出和处置记录，由陆禹畅在提交前核对。 |
| 遗留问题 | ① 本轮不含US-04故事看板、US-06/07甘特图与成员负载、US-08/09个人待办与验收流转、US-10健康度与风险视图、US-11/12/13 AI功能、US-14通知、US-15在线UML；也不含字段级/附件级脱敏及任务前置依赖。 ② 开工前逐项核对name长度、sortOrder规则和计数字段；已有明确约定的直接引用契约，缺项再登记讨论。P0/P1/P2是当前项目优先级，应另行说明与课程MoSCoW分类的关系。 |

附表 1　任务拆解摘要

| 分组 | 内容 | 任务编号 | 任务数 | 估算（人分钟） | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 前置 | 仓库骨架 / 9 张表 / 登录会话 / 鉴权入口骨架 / 测试运行器与数据工厂 | T0.1–T0.5 | 5 | 80 min | P0 |
| T1（US-01） | 创建项目、项目列表与详情、成员增删改、项目隔离校验 | T1.1–T1.7 | 7 | 66 min | P0（T1.6 为 P1） |
| T2（US-02） | 角色权限矩阵、写操作拦截、敏感标记与白名单、查询层过滤、变更即时生效与留痕 | T2.1–T2.8 | 8 | 90 min | P0（T2.8 为 P1） |
| T3（US-03） | 业务目标/用户活动/用户故事三层 CRUD、排序、层级树、删除保护与跨项目拦截、敏感过滤 | T3.1–T3.10 | 10 | 111 min | P0（T3.3 为 P1） |
| T5（US-05） | 任务创建与校验、负责人/验收人、时间校验、任务列表与详情、状态维护、敏感过滤 | T5.1–T5.9 | 9 | 94 min | P0（T5.9 为 P1） |
| 合计 | —— | —— | 39 | 441 min | —— |

附表 2　识别的风险清单（R1–R10）

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | US-05 依赖 US-03，但 US-04 看板不在本轮 | 任务无处承载 | 承载视图用“层级树 + 详情页 + 任务列表”，不为展示需求状态临时加看板 |
| R2 | US-02 横切；若 US-01 阶段用前端隐藏或硬编码实现权限 | 增加后续模块权限接入与返工风险 | T0.4 即落地统一鉴权入口，US-01 阶段就接入 |
| R3 | 180 分钟做 4 个用户故事偏满 | 部分故事未达 DoD | 优先完成各故事必需的验收项；如调整P1任务，应说明影响。缺少必需验收项的故事仍记为未完成。 |
| R4 | AI生成实现可能遗漏服务端权限校验 | 验收时越权用例失败 | 人工审查 diff 时，把“服务端强制校验”列为必查项 |
| R5 | “负责人 ≠ 验收人”要求每任务至少 2 名成员 | 部分任务建不出来 | 拆任务时先确认可用的第二人；无第二人可派时标记“未完成”并说明原因，不降低约束 |
| R6 | 前置环境、骨架生成或调试超过预留时间 | 推迟业务模块集成，压缩演示与验证时间 | 由刘熠杭负责首轮生成和启动验证，及时暴露阻塞；实际耗时单独记录。 |
| R7 | 技术栈未定 | T0.1 / T0.5 无法开工 | 已解决：定为 TS 全栈 + SQLite |
| R8 | 两人同时领同一模块任务 | 改同一批文件，产生 merge 冲突 | 严格执行“同一时刻一个模块只安排一人” |
| R9 | 四条分支最后一次性合并 | merge 冲突吃掉收尾时间 | 共享数据模型、路由、鉴权接口与枚举集中协调；小步集成，并在生产应用入口运行冒烟测试。 |
| R10 | 把AI生成视为零工时，漏算审查、集成与返工 | 低估团队工作量，无法合理解释计划偏差 | 分别记录人工投入与任务历时，估算中保留审查、测试和返工时间。 |