# Sprint 1 回顾会议纪要

实验二 Sprint 1 执行与交付    代号蜂鸟

# 一 团队与会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队与项目 | 第三组；爱管理；实验代号蜂鸟 |
| 会议时间与地点 | 原记录为9月20日、学校宿舍；日期待DRI核实。 |
| 主持人 | 陆禹畅（本轮DRI，兼任Scrum Master） |
| 参会人员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽；AI输出作为复盘材料。 |

原稿日期早于评审会议，且正文包含后续开发结果。本纪要保留日期待核实说明，将后续结果作为本轮整体复盘的补充材料。

# 二 本轮执行回顾

作为本轮DRI，我因不熟悉完整协作流程，在估时和记录安排上出现了一些偏差：前期主要按代码编写量估算投入，对讨论、审查和集成预留不足；不同阶段的版本与验证结果也未及时统一。这些问题增加了收尾核对工作，是下一轮需要优先改进的管理环节。

继续（Keep）。 保持按项目、权限、需求和任务分工的方式，开发前确认接口与数据格式；保留小步完成、及时检查的习惯。AI完成初稿后，由成员结合需求复核，跨模块问题共同讨论。

停止（Stop）。 停止在未确认版本更新时间时判断整体进展；停止由各分支独立使用同一套AI记录序号；停止以局部测试通过或代码合并成功代替完整流程验收，AI完成代码初稿后，团队继续利用AI编写并运行测试，验证各模块衔接及主要业务流程，根据测试结果修正问题；成员负责审查代码改动和验证结果。

开始（Start）。 在计划会统一任务范围、记录方式和待确认问题；将审查、运行、返工和集成纳入估时；每项任务按“实现—检查—记录—交接”完成收尾，逐步形成稳定的协作习惯。

# 三 人机协同回顾

编码智能体。 帮助我们完成了重复代码和业务功能的初稿。需求和接口说明越清楚，后续修改越容易推进；涉及跨模块规则和页面行为时，仍需成员核对。开发记录中保留了多轮运行和修正的过程。

测试智能体。 协助编写并运行测试，检查权限不足、输入错误、人员安排和删除约束等情况。已有自动化测试主要覆盖接口与业务规则，页面交互仍需手工验证，因此还要结合实际操作判断功能是否符合要求。

代码审查智能体。 帮助检查代码改动并提出风险建议，成员结合需求和验证结果决定是否采纳。下一轮将审查意见与对应修改一同归档，记录处理结果，方便后续核对。

人类审查与AI引入问题。 我们已对需求和代码改动进行核对，但由于对协作流程还不够熟悉，部分合入操作没有留下完整的人工审查记录。开发中也出现过模块衔接和权限行为判断偏差，需要加强对AI输出的整体检查。敏感名单编辑仍有已知限制：重新打开时不显示原有选择，保存会替换整个名单，后续由团队验证并改进。

# 四 改进措施

| 改进事项 | 责任人 | 时限与完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 统一版本确认、任务范围与AI记录方式 | 陆禹畅 | Sprint 2计划会前形成检查表，明确记录来源及分支序号规则。 |
| 补充连续页面操作验证 | 王晨宇 | 相关任务验收前完成重新打开、保存、账号切换与刷新检查，并保存结果。 |
| 完善工时记录并汇总估算偏差 | 刘熠杭 | 下一轮开工前统一记录格式，回顾前汇总各模块检查与返工用时。 |
| 改进敏感名单编辑与权限确认 | 李泽 | 下一轮计划会明确方案，相关任务验收前验证已保存名单及可见范围。 |

# 五 计划风险的实际情况

权限接入与并行集成风险在开发中得到验证和修正，但模块连接仍出现过额外检查与返工。课堂时间、前置任务投入和AI生成后的检查成本缺少完整量化记录。本轮已通过测试与协作处理部分问题，下一轮需把风险落实到负责人、触发条件和处置记录，减少收尾阶段集中补查。