# Sprint 1 计划会会议纪要

实验二 Sprint 1 执行与交付    代号蜂鸟

# 一 团队与会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队与项目 | 第三组；爱管理；实验代号蜂鸟 |
| 会议时间与地点 | 9月19日；学校机房 |
| 主持人 | 陆禹畅（本轮DRI，兼任PO） |
| 参会人员 | 陆禹畅、王晨宇、刘熠杭、李泽 |
| AI工具与角色 | Codex辅助编码、测试和检查；OpenCode辅助代码审查。 |

# 二 Sprint目标与入选故事

本轮计划打通“项目—权限—需求—任务”的基本流程，形成可运行的最小功能原型。项目经理能够创建项目、配置成员权限、建立需求层级，并将用户故事拆分为带负责人和验收人的任务。

| 用户故事 | 本轮优先级 |
| --- | --- |
| US-01 创建项目并添加成员 | P0 |
| US-02 设置成员权限及敏感资料可见范围 | P0 |
| US-03 建立业务目标、用户活动和用户故事 | P0 |
| US-05 拆分任务并安排负责人和验收人 | P0 |

# 三 完成标准

团队按以下四项要求确认DoD：功能能在浏览器中运行；关键路径具有基本接口测试，覆盖正常与异常情况；关键函数和模块有清晰注释；AI生成的代码经成员审查后合入，并保留分支与提交记录。

用户故事须同时通过验收标准与四项DoD检查，才能计入本轮增量。未达到标准的故事标记为未完成并说明原因，不因时间不足降低验收要求。

# 四 任务拆解与分工认领

原计划共拆解39项任务，人工编码估算合计441人分钟，其中前置任务80人分钟。该数值是计划工作量，不是Sprint历时或实际投入；原估算未单列审查、集成和返工时间。

| 任务分组及编号 | 关键任务摘要 | 项数 | 人分钟 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 前置 T0.1–T0.5 | 仓库骨架、9张数据表、登录会话、鉴权入口、测试运行器与数据工厂。 | 5 | 80 | P0 |
| T1（US-01） T1.1–T1.7 | 项目创建、列表与详情，成员管理及项目隔离检查。 | 7 | 66 | P0（T1.6 为 P1） |
| T2（US-02） T2.1–T2.8 | 角色权限、写操作限制、敏感范围与查询过滤，权限变更生效及记录。 | 8 | 90 | P0（T2.8 为 P1） |
| T3（US-03） T3.1–T3.10 | 目标、活动、故事的增删改查与排序，层级展示、删除保护及跨项目检查。 | 10 | 111 | P0（T3.3 为 P1） |
| T5（US-05） T5.1–T5.9 | 任务创建与校验、人员安排、时间校验、列表与详情、状态维护及敏感过滤。 | 9 | 94 | P0（T5.9 为 P1） |
| 合计 | 原计划估算 | 39 | 441 | — |

分工认领。 陆禹畅负责T1.1—T1.7；王晨宇负责T2.1—T2.8；刘熠杭负责T0.1—T0.5与T3.1—T3.10；李泽负责T5.1—T5.9。项目整体计划由李泽编制与整理；陆禹畅作为本轮DRI，负责组织计划讨论、协调分工和确认交付。

# 五 依赖关系与执行安排

数据库、登录和鉴权基础就绪后，各业务模块才能完成集成。任务模块可先使用测试数据开发，完整演示仍依赖需求模块。T0由刘熠杭借助AI完成初稿，再进行环境配置、审查、运行和修正；AI参与不代表这部分工作无需人工投入。

| 行动项 | 责任人 | 完成时限与结果 |
| --- | --- | --- |
| 完成T0首轮生成与启动检查 | 刘熠杭 | 执行阶段前15分钟进行首轮检查；未通过时报告阻塞并调整安排。 |
| 完成任务、测试与代码审查 | 各模块负责人 | 执行阶段推进认领任务，收尾时逐项核对DoD。 |
| 保存AI协作原始记录 | 全体成员；陆禹畅核对 | 协作发生时保存输入、输出及处置记录，提交前统一核对。 |

# 六 风险识别与应对

本节依据最初基线R1—R10整理，部分应对措施在交付材料整理时作了补充。

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 任务依赖需求模块，故事看板不在本轮 | 任务缺少展示入口 | 采用层级树、详情页和任务列表承载本轮流程，不临时扩展看板。 |
| R2 | 权限规则涉及多个模块 | 后续接入时返工 | 从T0.4建立统一鉴权入口，项目模块开发时即接入。 |
| R3 | 课堂180分钟内完成四项故事偏满 | 部分故事无法达到DoD | 优先完成必需验收项；调整P1任务时说明影响，未达DoD仍记为未完成。 |
| R4 | AI实现遗漏服务端权限校验 | 出现越权操作 | 成员审查代码时，将服务端权限校验列为必查项。 |
| R5 | 负责人和验收人必须不同 | 人员不足时无法创建任务 | 拆分任务时确认第二名成员；无法安排时说明原因，不降低约束。 |
| R6 | 前置环境或调试超过预留时间 | 压缩集成和验证时间 | 刘熠杭负责首轮生成与启动检查，及时报告阻塞并记录实际投入。 |
| R7 | 技术栈未确定 | 前置任务无法开工 | 计划已明确采用TypeScript全栈与SQLite，此项前置选择已确定。 |
| R8 | 多人同时认领同一模块 | 修改冲突 | 同一时刻一个模块只安排一人负责，交接时确认修改范围。 |
| R9 | 多个分支在收尾时集中合并 | 冲突占用收尾时间 | 共享数据模型、路由及权限规则集中协调；小步集成，从应用入口检查主流程。 |
| R10 | 将AI生成视为零工时 | 低估审查与返工投入 | 分别记录人工投入和任务历时，在安排中预留审查、测试与修正时间。 |

# 七 遗留问题与范围说明

本轮不包含US-04故事看板、US-06/07甘特图与成员负载、US-08/09个人待办与验收流转、US-10健康度与风险视图、US-11/12/13产品内AI功能、US-14通知及US-15在线UML；字段或附件脱敏、任务前置依赖也不纳入本轮。

开工前核对名称长度、排序规则和计数字段；已有约定直接引用接口契约，缺项登记讨论。项目P0/P1/P2优先级与课程MoSCoW分类需结合故事取舍说明，不作简单等价替换。

材料说明。 本纪要保留原会议日期、故事范围、任务编号、分工和估算。上述安排均为计划值，不作为已完成工作或实测工时；课堂与课外投入需按实际记录分别说明。